СОГЛАСОВАНО:

Врип Главы

Каменского городского поселения

_____________________(С.В.Блохин)

«_____»__________2024г.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Каменского городского поселения

в 2023 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных проблем экономической и социальной политики как Каменского городского поселения, так и любого другого муниципального образования, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Каменского городского поселения до 2025 года, в соответствии с положениями муниципальных программ, иных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Каменского городского поселения за 2023 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Каменского городского поселения от 01.10.2014 № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменского городского поселения» и сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с распоряжением администрации Каменского городского поселения от 24.10.2014 № 91 «Об утверждении перечня муниципальных программ Каменского городского поселения» (в действующей редакции) в состав программ, реализуемых в Каменском городском поселении в 2023 году, вошло 10 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета Каменского городского поселения от 22.12.2022 № 49 «О бюджете Каменского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Каменского городского поселения в 2023 году в распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Каменского городского поселения.

В 2023 году на территории Каменского городского поселения одновременно с финансируемыми из бюджета Каменского городского поселения муниципальными программами также реализовывались муниципальные программы без финансового обеспечения. Все действующие муниципальные программы имеют большое значение для Каменского городского поселения и приняты в целях решения проблем в сферах различной направленности:

- социальной;

- жилищной;

- экономической;

- в сфере ЖКХ и благоустройства;

- в сфере культуры и досуга;

- муниципального управления;

- дорожного хозяйства (местного значения);

- гражданской и противопожарной безопасности;

- и многое другое.

На реализацию данных программ на конец 2023 года предусматривалось направить из бюджета Каменского городского поселения 54 670,5 тыс. руб. Фактическое финансирование на реализацию муниципальных программ составило 50 410,6 тыс. руб. или 92,2 % от запланированного объема. Экономия между плановым и фактическим объёмами финансирования составила 4259,9 тыс. руб.

В 2023 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в сфере управления: на муниципальную программу Каменского городского поселения «Совершенствование местного самоуправления в Каменском городском поселении» - 30,2 %, в большей степени расходы по данной программе произведены на содержание Муниципального казенного учреждения Каменского городского поселения – 66,3 % от общего объема программы;

- в сфере культуры и досуга: на муниципальную программу Каменского городского поселения «Развитие культуры, искусства и досуга в Каменском городском поселении» - 9,0 %;

- в сфере содержания дорожной сети: на муниципальную программу Каменского городского поселения «Развитие улично-дорожной сети Каменского городского поселения» -44,5 %;

- в сфере ЖКХ и благоустройства: на муниципальные программы Каменского городского поселения «Развитие Жилищно-коммунального хозяйства в Каменском городском поселении» - 11,5 %.

Реализация муниципальных программ Каменского городского поселения осуществлялась средствами бюджета Каменского городского поселения, а также за счет софинансирования из бюджетов федерального и регионального уровней.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2023 год, тыс.руб. | Исполнение за 2023 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Совершенствование местного самоуправления в Каменском городском поселении | 16860,4 | 15225,4 | 90,3 | 30,2 |
| 02 | Развитие культуры, искусства и досуга в Каменском городском поселении | 5083,2 | 4547,6 | 89,5 | 9,0 |
| 03 | Развитие улично-дорожной сети Каменского городского поселения | 22989,6 | 22419,8 | 97,5 | 44,5 |
| 04 | Развитие Жилищно-коммунального хозяйства в Каменском городском поселении | 6539,3 | 5781,5 | 88,4 | 11,5 |
| 05 | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Каменском городском поселении | 578,0 | 240,6 | 41,6 | 0,5 |
| 07 | Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 170,0 | 87,7 | 51,6 | 0,2 |
| 08 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Каменского городского поселения в 2021-2022 гг. | 600,0 | 258,0 | 43,0 | 0,5 |
| 09 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Каменском городском поселении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения на 2018-2022 годы | 1850,0 | 1850,0 | 100,0 | 3,7 |
| Итого |  | 54670,5 | 50410,6 | 92,2 | 100,00 |

Сведения администраторов программ

о ходе реализации муниципальных программ

  - Муниципальная программа

«Совершенствование местного самоуправления

в Каменском городском поселении»

Цель Программы – развитие муниципальной службы и совершенствование местного самоуправления в Каменском городском поселении, повышение эффективности и качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе и посредством деятельности созданного на территории поселения Муниципального казенного учреждения «Сервис».

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 16860,42 тыс. руб., из которых реализовано 15225,4 или 90,3 %, в том числе средств местного бюджета 15225,4 тыс. руб., областного – 0,0 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каменского городского поселения»

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Сервис»

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,903 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Неисполнение денежных средств в сумме 2807,6 тыс. руб. образовалось в результате:

- по подпрограмме 1 в сумме 457,7 тыс. руб. в результате экономии средств по фонду оплаты труда и экономии средств по заключенным на 2023 год контрактам на выполнение работ и поставке товаров, связанных с услугами сторонних организаций;

- по подпрограмме 2 в сумме 1177,3 тыс. руб. в результате экономии средств по фонду оплаты труда и экономии средств по заключенным на 2023 год контрактам на выполнение работ и поставке товаров связанных с услугами сторонних организаций, в том числе заключенных контрактов по содержанию муниципального имущества и оказанию коммунальных и прочих услуг.

- Муниципальная программа

"Развитие культуры, искусства и досуга

в Каменском городском поселении"

Целью муниципальной программы и ее основными задачами являются укрепление материально – технической базы, технического оснащения, организации досуга населения и развития клубных формирований народного творчества и художественной самодеятельности, развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, занятий физкультурно-спортивной направленности, повышение качества библиотечного обслуживания и качества учета, обеспечения физического сохранения и безопасности библиотечных фондов в учреждении культуры Каменского городского поселения.

На реализацию программы в 2023 году выделено 5083,2 тыс. руб., из которых освоено 4547,6 тыс. руб. или 89,5 %, в том числе средств местного бюджета 2569,8 тыс. руб., областного – 56,9 тыс. руб., федерального – 755,5 тыс. руб.

Культурно-досуговые мероприятия.

2023 года учреждением было проведено 307 мероприятий, которые посетило 43834 человек. Из этого числа прошло 32 физкультурно-спортивных мероприятий на базе спортивного отдела КДК. Участие в спортивных мероприятиях приняло 871 человек. В том числе 123 мероприятий прошло в библиотечном отделе, которые посетило 1493 человека, книжных выставок 192, посетителей 10007 человек.

В КДК Каменского городского поселения функционирует 33 культурно-досуговых формирований, организованных с учетом наиболее популярных интересов и потребностей, которые посещает 737 человек, в том числе 15 детских – участников 297 человек, молодежных 7 - участников 207 человека.

Вокальных – 4 группы, хореографических – 4 группы, ансамбли (в том числе народные) – 2, студия эстрадного пения – 2, по другим направлениям – 21.

Все клубные формирования организованы на бесплатной основе.

Всего КДК приняло участие в 13 конкурсах и фестивалях.

Для укрепления материально-технической базы в КДК были приобретены на средства бюджета:

– оборудование и инвентарь на общую сумму -  103,0 тыс. руб.;

- одежда для сцены и активная акустическая система – 957,4 тыс.руб. (в т.ч. обл. бюджет – 56,0 тыс. руб., фед. бюджет – 744,0 тыс. руб.).

- книжный фонд – 15,6 тыс. руб. (в т.ч. обл. бюджет – 0,86 тыс. руб., фед. бюджет – 11,46 тыс. руб.).

Библиотечное обслуживание населения.

Библиотечное обслуживание населения производится силами библиотечного отдела КДК – 2 сотрудника.

Библиотечный фонд КДК составляет 22323 экземпляров.

В библиотеке КДК:

число пользователей библиотеки – 1740 чел.;

на бесплатном абонементе – 1722 чел.;

на платном абонементе – 22 чел.;

число посещений составляет – 24960;

выдано экземпляров книг – 52530;

проведено мероприятий, выставок/викторин – 192/29.

Работники библиотечного отдела активно занимаются краеведческой и просветительской деятельностью. Проводятся встречи различных возрастных групп населения, начиная от детей младшего и среднего возраста до встреч ветеранов.

Физкультура и спорт.

Одной из важнейших для себя задач коллектив КДК ставит пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), интереса жителей к спорту и создание условий более комфортного проживания в городском поселении, особенно молодёжи.

Для населения работают спортивные секции по футболу – 3 группы, шахматам – 1, здоровье - 1, йоге – 1 группа, волейболу – 2 группы, баскетболу – 1 группы, настольному теннису – 1 группа, бокс – 2 группы, айкидо – 3, тренажерный зал – 1 группа.

Общая численность занимающихся физкультурой и спортом в КДК -     321 человек, из них:

до 14 лет -  196;

15-35 лет - 157;

35-60 лет - 47;

Количество человек, занимающихся в секциях:

баскетбол – 30

волейбол – 53

фитнес – 15

йога – 32

футбол – 42

настольный теннис – 20

шахматы – 16

айкидо – 63

бокс – 15

тренажерный зал – 60

Участие в соревнованиях:

поселенческого уровня – 15

районного – 7

областного и межрегионального – 3

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,895 баллов.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Не освоены денежные средства в сумме 535,6 тыс. руб.:

- неисполнение по муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и досуга в Каменском городском поселении» сложилось в результате экономии средств по фонду оплаты труда в большей доле, и средств, запланированных на хоз. нужды.

- Муниципальная программа

"Развитие улично-дорожной сети Каменского городского поселения"

Цели муниципальной программы:

- создание условий для устойчивого функционирования улично-дорожной сети Каменского городского поселения, повышение уровня безопасности движения.

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Каменского городского поселения;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию программы в 2023 году было запланировано 22989,6 тыс. руб., освоено 22419,8 тыс. руб. или 97,5 %, в том числе средств местного бюджета 8917,8 тыс. руб., областного бюджета 13502,0 тыс. руб., федерального 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского поселения»

по данной подпрограмме на ремонт и содержание дорог в границах поселения потрачено средств на общую сумму 22782,2 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 8 917,8 тыс. руб., областного бюджета 13502,0 тыс. руб.

На запланированные средства выполнены следующие работы:

- Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Осипенко, участка дороги Овражная в поселке Каменка Вичугского района ивановской области на сумму 56,1 тыс.руб, в т.ч. – за счет средств областного бюджета на сумму 55,5 тыс. руб. и средства местного бюджета на сумму – 0,6 тыс. руб.;

- Выполнение работ по ремонту дорог на сумму 4100,00 тыс.руб., в т.ч. – за счет средств областного бюджета на сумму 4059,0тыс. руб. и средства местного бюджета на сумму – 41,0 тыс. руб.;

- Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул.1 Полевая (от ул.50 лет СССР до пересечения с ул.1 Мая) в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области на сумму 9881,5 тыс. руб., в т.ч. – за счет средств областного бюджета на сумму 9387,4 тыс. руб. и средства местного бюджета на сумму – 494,1 тыс. руб.;

- Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог и тротуара в поселке Каменка на сумму 6823,1 тыс. руб., в т.ч. – средства местного бюджета на сумму – 6823,1 тыс.руб.,

- Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Осипенко, участка дороги Овражная в поселке Каменка Вичугского района ивановской области на сумму 797,1., в т.ч. – средства местного бюджета на сумму – 797,1 тыс.руб.,

На расчистку дорог (в рамках заключенных контрактов с подрядчиками) в зимнее время потрачено 632,9 тыс. руб.

Расходы на проверку сметной стоимости и отбор проб асфальтобетона составили 129 тыс. руб.;

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Каменском городском поселении»

по данной подпрограмме на обеспечение безопасности дорожного движения денежные средства не потрачены.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,975 балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Не освоены денежные средства по муниципальной программе в сумме 569,9 тыс. руб., из них:

  - по подпрограмме 1 в сумме 362,4 тыс. руб. в результате образовавшейся экономии по причине невостребованности средств.

  - по подпрограмме 2 в сумме 207,4 тыс. руб. в результате образовавшейся экономии в рамках выполнения муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией на выполнение работ по противогололедной подсыпке дорог в границах Каменского городского поселения невостребованности данных работ, и по причине невостребованности средств.

- Муниципальная программа "Развитие Жилищно-коммунального хозяйства в Каменском городском поселении"

Целью программы являются:

- Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;

- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения;

- Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;

- Благоустройство мест общего пользования;

- Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня поселения, упорядочение адресного хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, привлечение внимания к проблемам социума.

- Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, озеленение территории.

- Содержание жилищного фонда.

За 2023 год в рамках программы, при запланированных на конец года средствах в сумме 6539,3 тыс. руб., освоены денежные средства в сумме 5781,5 тыс. руб. или 88,4 %, в том числе из средств местного бюджета 5781,5 тыс. руб., областного бюджета 0,0 тыс. руб., федерального – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения»

В рамках запланированных денежных средств осуществлялось текущее содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения.

В отчетном 2023 году на оплату уличного освещения потрачено 989,4 тыс. руб., приобретено электроматериалов на сумму 77,0 тыс.руб.

На ремонт и содержание объектов уличного освещения за 2023 год потрачено всего 254,5 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории общего пользования, санитарная очистка территории»

В рамках выделенных средств проводились работы, в основном силами Муниципального казенного учреждения «Сервис»:

- расчистка проезжей части на улицах поселка;

- уборка и вывоз мусора;

- содержание рыночной площади;

- окашивание травы вдоль основных улиц поселка в течение весенне-летнего периода;

- монтаж и демонтаж баннеров к праздничным мероприятиям;

- побелка бордюров, деревьев, опор ул. освещения;

- покраска лавочек и урн для мусора на территории поселения;

- ремонт хоккейной площадки;

- подготовка, монтаж-демонтаж декораций и освещения ко Дню поселка, на 9 Мая и Новогодним праздникам;

- подготовка мероприятий на «Крещение» на р. Сунжа

- замена столешниц на колодцах поселка;

- выполнена частичная опиловка деревьев;

- совместно с населением осуществлялась посадка деревьев;

- организация весной цветников вдоль центральной улицы, у аптеки и кафе «Натали»;

- и многое другое.

Силами сторонней организации выполнен вывоз мусора ТКО стихийных свалок на сумму – 74,4 тыс. руб., работы автовышки составили 76,6 тыс.руб., прочие работы и услуги 115,8 тыс.руб., на приобретение материалов, в том числе строительных для ремонта и содержания объектов благоустройства израсходовано – 738,6 тыс. руб. (из них ГСМ – 222,8 тыс. руб.)

В рамках программы поддержки местных инициатив было проведено благоустройство дворовой территории с установкой детского спортивного городка к "Ромашка" по адресу"Ивановская область,Вичугский район,п.Каменка,ул.50 лет СССР, д.8  в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области на сумму – 607,3 тыс. руб., областные ср-ва – 516,2 тыс. руб., инициативные платежи – 18,2 тыс.руб., ср-ва местного бюджета – 72,9 тыс. руб.,

Выполнение работ по благоустройству общественной территории: «Сквер Рахманинова С.В." по адресу"Ивановская область,Вичугский район,п.Каменка,ул.Кооперативная, д.2а на сумму 962,7 тыс.руб., в том числе областные средства – 818,3 тыс.ру., инициативные платежи – 19,2 тыс.руб., ср-ва местного бюджета – 125,2 тыс.руб.

Всего расходы по данной подпрограмме составили всего 2829,9 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Повышение качества и условий проживания граждан»

В рамках подпрограммы проводились расходы, связанные с содержанием муниципального жилого имущества и составили всего – 362,4 тыс. руб. а именно расходы на оплату услуг по содержанию муниципального имущества (отопление в муниципальных жилых помещениях).

В 2023 году на обеспечение мероприятий по поддержке организаций в сфере коммунального хозяйства было потрачено средств в сумме 1268,3 тыс.руб., в т.ч. на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению коммунальных услуг 1268,3 тыс.руб.

Подпрограмма 4.  «Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания»

В рамках данной подпрограммы мероприятий в 2023 году не предусмотрено, поэтому бюджетных средств запланировано не было.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,884балла.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

В целом по муниципальной программе не освоено 757,8 тыс. руб. по следующим причинам:

- - по подпрограмме 1 в сумме 390,9 тыс. руб. в связи с экономией по муниципальному контракту на поставку электроэнергии для уличного освещения на территории Каменского городского поселения и по причине невостребованности денежных средств.

- по подпрограмме 2 в сумме 363,6 тыс. руб. в связи с экономией по муниципальному контракту на поставку электроэнергии для уличного освещения на территории асфальтовой площадки в поселке Каменка и муниципальному контракту на поставку ГСМ, а также по причине невостребованности денежных средств;

- по подпрограмме 3 в сумме 3,3 тыс. руб. в связи с экономией средств на приобретение услуг и товаров, необходимых для содержания объектов жилищного хозяйства на территории Каменского городского поселения по причине их невостребованности;

- по подпрограмме 4 на 2023 год бюджетных ассигнований не предусмотрено.

- Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Каменском городском поселении"

Программа направлена на обеспечение безопасности граждан и профилактику правонарушений в Каменском городском поселении.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы запланировано средств местного бюджета 578,0 тыс.  рублей, освоено240,61 тыс. руб. или 41,6 %.

Подпрограмма 1. «Комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, по профилактике правонарушений, безопасности дорожного движения, реабилитации, ресоциализации и постпенитенциарной адаптации осужденных лиц на территории Каменского городского поселения»

Осуществлена организация пропаганды и информирования населения в области предупреждения терроризма и экстремизма, профилактики преступности и правонарушений.

Проведены, совместно с полицией проверки жилых домов, пустующих и арендуемых квартир на предмет установления незаконно находящихся на территории муниципального образования лиц и обнаружения элементов террористических акций.

Подпрограмма 2 «Гражданская оборона, защита населения и территории Каменского городского поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий»

В рамках подпрограммы осуществлена (как и в предшествующие годы) организация пропаганды и информирования населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах, изготовлены и установлены соответствующие информационные стенды и знаки.

Организовано обновление и восполнение материальных ресурсов для эффективного материально-технического обеспечения мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории поселения.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы на территории поселения организовано в определенные сезоны (зимнее и летнее время) информирование граждан с расстановкой в соответствующих местах предупреждающих или запрещающих аншлагов.

Подпрограмма 3. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Каменского городского поселения»

Осуществлена организация пропаганды и информирования населения в области обеспечения пожарной безопасности. Силами администрации, добровольных пожарных и сотрудников пожарной части проведены инструктажи населения по правилам пожарной безопасности. Изготовлен информационный материал (знаки, стенды).

Производились расходы на приобретение материалов и услуг, связанных содержанием пожарной машины, переданной в управление Каменского городского поселения от Департамента имущества Ивановской области.

Также в рамках данной подпрограммы осуществлялись ежегодные расходы на мониторинг и техническое обслуживание системы оповещения в здании Культурно-досугового комплекса Каменского городского поселения при возникновении пожара.

Подпрограмма 4. «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Каменского городского поселения»

В рамках данной подпрограммы за счет резервного фонда произведена выплата материальной помощи пострадавшим при пожаре в размере 10,0 тыс.руб.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как неудовлетворительный при индексе затрат 0,416 баллов.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Не освоены денежные средства в сумме 337,4 тыс. рублей в т.ч.:

- по подпрограмме 1 в сумме 33,1 тыс. руб. по причине их невостребованности в отчетном году;

- по подпрограмме 2 остаток 118,4 тыс. руб. по причине их невостребованности в отчетном году;

- по подпрограмме 3 остаток 96,0 тыс. руб. образовался в результате экономии средств по приобретению услуг и товаров, необходимых для выполнения мероприятий по данной подпрограмме на территории Каменского городского поселения по причине их невостребованности в отчетном году;

- по подпрограмме 4 остаток 90,0 тыс. руб. образовался в результате невостребованности данных средств, запланированных как средства резервного фонда администрации Каменского городского поселения для финансирования непредвиденных расходов на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

7. Муниципальная адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области

Программа направлена:

- на улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки;

- на эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы выделено из средств местного бюджета 170,0 тыс.  рублей, освоено 87,7 тыс. руб. или 51,67 %.

Все выделенные и освоенные средства бюджета поселения в рамках данной программы были направлены на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальное жилое имущество (помещения) находящиеся в собственности Каменского городского поселения.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как удовлетворительный при индексе затрат 0,516 баллов.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Не освоены денежные средства в сумме 83,2 тыс. руб.

8. Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Каменского городского поселения в 2021-2024 гг.»

Цель муниципальной программы:

- поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования. Данная цель будет достигаться за счет муниципальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования, а также реализации мер по обеспечению жильем молодых семей.

На реализацию программы в 2023 году выделено бюджетных средств в сумме 600,0 тыс.руб., освоено 258,0 тыс.руб. или 43,0 %.

Выделенные средства бюджета поселения в рамках данной программы были направлены на Выполнение работ по подготовке описаний границ территориальных зон Каменского городского поселения Вичугского муниципального района

Уровень эффективности реализации программы оценивается как удовлетворительный при индексе затрат 0,430 баллов.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Не освоены денежные средства в сумме 342,0 тыс. руб.

9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каменском городском поселении»

Программа направлена на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций на территории поселения, формирование эффективной системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, научно-методическое, образовательное и консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности.

Основные цели программы: создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития субъектов малого бизнеса на территории Каменского городского поселения, содействие занятости населения, увеличение объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета, насыщение потребительского рынка качественными товарами, работами и услугами.

На реализацию программы в 2023 году запланированных бюджетных средств не было.

Поскольку освоения средств в 2023 году по данной программе не осуществлялось, поэтому уровень эффективности реализации программы не проводится.

10.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения на 2018-2024 годы»

Программа направлена на повышение уровня благоустройства территорий Каменского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Каменского городского поселения, в т.ч. социально значимых объектов;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Каменского городского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Каменского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

На реализацию программы на конец 2023 года было запланировано 1850,0тыс. руб., освоено 1850,0 тыс. руб. или 100,0 %, в том числе средств местного бюджета 1,0 тыс. руб., областного бюджета 18,5 тыс. руб., федерального 1830,5 тыс. руб.

На средства, предусмотренные муниципальной программой, в рамках федерального нацпроекта, были выполнены:

- работы по благоустройству прибрежной зоны р.Сунжа с установкой причала и водного амфитеатра

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 1,0 балл.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 30 баллов.

Вывод:

Общая сумма неосвоенных денежных средств муниципальных программ всего в 2023 году составила 4259,9 тыс. руб. (или 7,8 % от запланированных средств).

Общий уровень эффективности реализации муниципальных программ оценивается как высокий  при общем индексе затрат 0,922 баллов.

Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении программ в отчетном году» - 40 баллов.

Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации программы в отчетном году» - 30,0 баллов.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Каменского городского поселения.

Анализ реализуемых муниципальных программ на территории Каменского городского поселения в 2023 году проведен, исходя из приоритетов, целей развития Каменского городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен.

| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор |  | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (при наличии) |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  | факт |  | сводная бюджетная роспись, план |  | сводная бюджетная роспись |  | кассовое исполнение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года |  | на отчетную дату ¹ |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| Муниципальная программа, |  | Совершенствование местного самоуправления в Каменском городском поселении | всего |  |  |  |  |  | 15495,0 |  | 16860,4 |  | 15225,4 |  |  |
|  |  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  |  |  |  | 5095,4 |  | 5682,7 |  | 5225,0 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  |  |  |  | 10399,6 |  | 11177,7 |  | 10000,4 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каменского городского поселения | всего |  |  |  |  |  | 5095,4 |  | 5682,7 |  | 5225,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  |  |  |  | 5095,4 |  | 5682,7 |  | 5225,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каменского городского поселения | Администрация Каменского городского поселения |  |  |  |  |  | 5095,4 |  | 5682,7 |  | 5225,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Сервис» | всего |  |  |  |  |  | 10399,6 |  | 11177,7 |  | 10000,4 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  |  |  |  | 10399,6 |  | 11177,7 |  | 10000,4 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | Обеспечение деятельности казенных учреждений Каменского городского поселения | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  |  |  |  | 10399,6 |  | 11177,7 |  | 10000,4 |  |  |
| ____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор |  | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (при наличии) |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План |  | факт |  | сводная бюджетная роспись, план |  | сводная бюджетная роспись |  | кассовое исполнение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года |  | на отчетную дату ¹ |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа, | Развитие культуры, искусства и досуга в Каменском городском поселении |  |  | всего |  |  |  |  |  | 4131,7 |  | 5083,2 |  | 4547,6 |  |
|  |  |  |  | Муниципальное учреждение культурно - досуговый комплекс Каменского городского поселения |  |  |  |  |  | 4131,7 |  | 5083,2 |  | 4547,6 |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культурно - досуговый комплекс Каменского городского поселения |  |  | всего |  |  |  |  |  | 4131,7 |  | 5083,2 |  | 4547,6 |  |
|  |  |  |  | Муниципальное учреждение культурно - досуговый комплекс Каменского городского поселения |  |  |  |  |  | 4131,7 |  | 5083,2 |  | 4547,6 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности бюджетных учреждений Каменского городского поселения в сфере культуры |  |  | Муниципальное учреждение культурно - досуговый комплекс Каменского городского поселения |  |  |  |  |  | 4131,7 |  | 5083,2 |  | 4547,6 |  |
| ____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |
|  |  |  | (при наличии) |  | (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа, | Развитие улично-дорожной сети Каменского городского поселения | всего |  |  | 6521,6 | 22989,6 | 22419,8 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 6501,6 | 22989,6 | 22419,8 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каменского городского поселения | всего |  |  | 6124,6 | 22782,2 | 22419,8 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 6124,6 | 22782,2 | 22419,8 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание и управление дорожным хозяйством | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 2349,6 | 8562,0 | 8438,2 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 1622,4 | 8497,9 | 8382,1 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 727,3 | 64,1 | 56,1 |
| Основное мероприятие 1.4 | Основное мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1 Мая (от ул. 1 Полевая до ул. Л. Челноковой) в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 3775,0 | 4256,2 | 4100,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Полеая (от ул.50 лет СССР до пересечения с ул. 1 Мая) в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области» | Администрация Каменского городского поселения |  |  |  | 9963,9 | 9881,5 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Каменском городском поселении | всего |  |  | 397,0 | 207,4 | 0,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 377,0 | 207,4 | 0,0 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Безопасность дорожного движения | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 377,0 | 207,4 | 0,0 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |
|  |  |  | (при наличии) |  | (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа, | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Каменского городского поселения | всего |  |  | 4839,0 | 6539,3 | 5781,5 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 1833,4 | 3716,7 | 3645,6 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 3005,6 | 2822,6 | 2135,9 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения | всего |  |  | 1711,8 | 1711,8 | 1320,9 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 280,0 | 280,0 | 254,6 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 1431,8 | 1431,8 | 1066,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и развитие устойчивого функционирования уличного освещения | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 280,0 | 280,0 | 254,6 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 1431,8 | 1431,8 | 1066,3 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории общего пользования, санитарная очистка территории | всего |  |  | 2497,4 | 3193,5 | 2829,9 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 945,6 | 1802,7 | 1760,3 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 1551,8 | 1390,8 | 1069,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание объектов благоустройства и санитарная очистка территории | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 945,6 | 232,6 | 190,2 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 1551,8 | 1390,8 | 1069,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Благоустройство общественной территории территории: Сквер Рахманинова С.В.» | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 962,7 | 962,7 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Благоустройство дворовой территории: Детский спортивный городок «Ромашка» | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 607,4 | 607,4 |
| Подпрограмма 3 | Повышение качества и условий проживания граждан | всего |  |  | 629,8 | 1634,0 | 1630,7 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 607,8 | 1634,0 | 1630,7 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация мероприятий в области жилищного хозяйства | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 22,0 | 365,6 | 362,4 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация мероприятий в области жилищного хозяйства | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 585,8 | 1268,4 | 1268,3 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания | всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| ____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (при наличии) |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа, | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Каменском городском поселении | всего |  |  | 578,0 | 578,0 | 240,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 297,0 | 297,0 | 77,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 281,0 | 281,0 | 162,7 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, по профилактике правонарушений, безопасности дорожного движения, реабилитации, ресоциализации и постпенитенциарной адаптации осужденных лиц на территории Каменского городского поселения | всего |  |  | 95,0 | 95,0 | 61,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 95,0 | 95,0 | 61,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Безопасность граждан и профилактика правонарушений | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 95,0 | 95,0 | 61,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Гражданская оборона, защита населения и территории Каменского городского поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий | всего |  |  | 127,0 | 127,0 | 8,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 102,0 | 102,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 25,0 | 25,0 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 102,0 | 102,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 25,0 | 25,0 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Каменского городского поселения | всего |  |  | 256,0 | 256,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 256,0 | 256,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Пожарная безопасность | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 256,0 | 256,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Каменского городского поселения | всего |  |  | 100,0 | 100,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 100,0 | 100,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Управление резервными средствами бюджета Каменского городского поселения | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 100,0 | 100,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Сервис» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |
|  |  |  | (при наличии) |  | (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа, | Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | всего |  |  | 170,0 | 170,0 | 87,7 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 170,0 | 170,0 | 87,7 |
| Подпрограмма 1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | всего |  |  | 170,0 | 170,0 | 87,7 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 170,0 | 170,0 | 87,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 170,0 | 170,0 | 87,7 |
| ____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. |  |  |  |  |  |  |  |

| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |
|  |  |  | (при наличии) |  | (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Каменского городского поселения в 2021-2024 гг. | всего | 0 | 0 | 0,0 | 600,0 | 258,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения | 0 | 0 | 0,0 | 600,0 | 258,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Администрация Каменского городского поселения | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Каменском городском поселении | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | Администрация Каменского городского поселения | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Стимулирование развития жилищного строительства | всего | 0 | 0 | 0,0 | 600,0 | 258,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения | 0 | 0 | 0,0 | 600,0 | 258,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Разработка внесения изменений в Генеральный план Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | Администрация Каменского городского поселения | 0 | 0 | 0,0 | 600,0 | 258,0 |
| ____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. |  |  |  |  |  |  |  |

| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |
|  |  |  | (при наличии) |  | (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа, | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском городском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области | всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском городском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области | всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление Субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. |  |  |  |  |  |  |  |

| Годовой отчет о реализации Программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия |  | Расходы |  |  |
|  |  |  | (при наличии) |  | (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
|  |  |  |  |  | на 1 января отчетного года | на отчетную дату ¹ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа, | Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения на 2018-2024 годы | всего | 1 | 1 | 2021,2 | 1850,0 | 1850,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения | 1 | 1 | 2021,2 | 1850,0 | 1850,0 |
| Подпрограмма 1 | Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения на 2018-2024 годы | всего | 1 | 1 | 2021,2 | 1850,0 | 1850,0 |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения | 1 | 1 | 2021,2 | 1850,0 | 1850,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Формирование современной городской среды по благоустройству дворовых территорий | Администрация Каменского городского поселения | 0 | 0 | 2021,2 | 1850,0 | 1850,0 |
| ____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. |  |  |  |  |  |  |  |

| Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Каменского городского поселения в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  |  | Оценка по критерию "Процент достигнутой экономии при выполнении программы в отчетном году", баллы | Оценка по критерию "Степень достижения ожидаемых результатов реализации программы в отчетном году", баллы | Уровень эффективности реализации программы (>либо=70-высокий; от 50 до 70 - удовл.; ниже 50 неудовл.) |
|  |  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс.руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс.руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % | баллы |  |  |  |
| 01 | Совершенствование местного самоуправления в Каменском городском поселении | 16860,4 | 15225,4 | 90,3 | 0,903 | 40 | 30 | Высокий |
| 02 | Развитие культуры, искусства и досуга в Каменском городском поселении | 5083,2 | 4547,6 | 89,5 | 0,895 | 40 | 30 | Высокий |
| 03 | Развитие улично-дорожной сети Каменского городского поселения | 22989,6 | 22419,8 | 97,5 | 0,975 | 40 | 30 | Высокий |
| 04 | Развитие Жилищно-коммунального хозяйства в Каменском городском поселении | 6539,3 | 5781,5 | 88,4 | 0,884 | 40 | 30 | Высокий |
| 05 | Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Каменском городском поселении | 578,0 | 240,6 | 41,6 | 0,416 | 40 | 30 | Неудовлетворитльный |
| 07 | Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 170,0 | 87,7 | 51,6 | 0,516 | 40 | 30 | Удовлетворительный |
| 08 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Каменского городского поселения в 2021-2022 гг. | 600,0 | 258,0 | 43,0 | 0,430 | 40 | 30 | Неудовлетворительный |
| 09 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском городском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения на 2018-20242 годы | 1850,0 | 1850,0 | 100,0 | 1,0 | 40 | 30 | Высокий |
| Итого |  | 54670,5 | 50410,6 | 92,2 | 0,922 | 40 | 30 |  |
| В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются следующие показатели для оценки эффективности реализации программы: - если значение показателя равно 70 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий; - если значение от 50 до 70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный; если значение ниже 50, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный. Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (>=1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |